## Projektjournal
			Website2Book – Projektjournal					Stunden als Dezimalzahl					Stunden-Summen
Sprint	Datum	Ereignis	Titel	Beschreibung	Wer	In Stunden		Luca	Max					Luca	Max	Gesamt
0	07.02.24	SPRINT 0	Request Bug Fix #1	Request Header für Website bearbeitet & vorläufige Lösung für Serversysteme wie „novelbin.me“ gelöst. Problem bei: Falsch Kodierter Text(kein UTF-8), da identify dafür benutzt wurde.	luca	02:45:00		2,75	0,00					42,25	22,50	42,25
0	08.02.24	SPRINT 0	Request Bug Fix #2	Bug bei Lösung für falscher Kodierung aufgetreten(immer noch „novelbin.me“). Habe aber den Bug fixen können.	luca	01:30:00		1,50	0,00
0	09.02.24	SPRINT 0	Pflichtenheft angefangen	Wir haben Muss- und Kann-Kriterien im Pflchtenfheft definiert. Pflichtenheft angefangen & Deckblatt erstellt.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	13.02.24	SPRINT 0	Lastenheftüberarbeitung der Musskriterien & Plannung	Wir mussten ein paar Lastenheftüberarbeitungen bei den Musskriterien durchführen. Zudem haben wir Planung für die nächsten Tage durchgeführt. Haben dann teils diese auf das Pflchtenheft umgesetzt.	Team	01:30:00		1,50	1,50
0	15.02.24	SPRINT 0	Bewertungskriterien erstellt #1	Docs der Bewertungskriterien angelegt	luca	00:30:00		0,50	0,00
0	15.02.24	SPRINT 0	Pflichtenheft überarbeitet & erweitert #1	Pflichtenheft überarbeitet(Einleitung, Muss- & Kann-Kriterien) und daran weitergearbeitet. Dafür dann Anwendungsfalldiagramme erstellt.	luca	03:30:00		3,50	0,00
0	15.02.24	SPRINT 0	Pflichtenheft überarbeitet & erweitert #2	Ergebnisse zum Pflichtenheft Max präsentiert und überprüft. Plichtenheft überarbeitet. Anwendungsfall diagramme fertiggestellt. Anwendungsfälle dazu geschrieben.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	18.02.24	SPRINT 0	Pflichtenheft überarbeitet #3	Pflichtenheft überarbeitet.	luca	02:30:00		2,50	0,00
0	18.02.24	SPRINT 0	Requirements installiert #1	Max und ich haben mit Python alle nötigen Anforderungen für meine App erfüllt und sämtliche VS Code-Pakete installiert. Den Autoformatter haben wir konfiguriert und ausführlich getestet.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	18.02.24	SPRINT 0	Scrum lernen #1 / Übertragung der Dokumente in Libreoffice	Luca Plichtenheft und Lastenheft in LibreOffice überarbeitet, Dokumente im Git-Repo commited. 3,5 Stunden Scrum gelernt und Draw.io Übersicht erstellt. / Max 17 Seiten Scrum gelesen, 2 Videos geschaut, an Draw.io mitgearbeitet. Arbeitszeit von 18:00 bis Mitternacht.	Team	06:00:00		6,00	6,00
0	19.02.24	SPRINT 0	Scrum lernen #2	Wir haben Scrum weiter gelernt und dabei eine Übersicht zu Scrum erstellt. Mit dem neuen Wissen sind wir nahe einer Erstellung von Bewertungskriterien.	Team	05:00:00		5,00	5,00
0	20.02.24	SPRINT 0	Bewertungsanforderungen	Bewertungsanforderungen zwei mal neu geschrieben. Meetings dazu mit außenstehenden(Kow, Roman, Maurice, co.)	luca	05:00:00		5,00	0,00
0	22.02.24	SPRINT 0	Product Backlog & GitHub Managment	Wir haben die Vorlage für Github Management erstellt und den Produkt Backlog erstellt.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	24.02.24	SPRINT 0	Project Managment Tool	Der Lehrer wollte, dass wir die beschreibung der Tasks auch exportieren. Deshalb war die idee auf eine andere Plattform als GitHub zu wechseln. Hat nicht geklappt weil (Geld oder nicht sicher)	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	04.03.24	SPRINT 0	DoD & DoR	Habe die DoD & DoR geschrieben (Siehe Docs). Dazu mir Docs durchgelesen, wie diese geschrieben werden sollten.	luca	03:00:00		3,00	0,00
0	09.03.24	SPRINT 0	ProjectJournal überarbeitung	Für Plannung und Review eigene Tabellen erstellt. Musste mehrere male angepasst werden.	Luca	01:00:00		1,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

## Sprint Review & Sprint Retro.
			Website2Book – Sprint Review & Sprint Retro.
Sprint	Datum	Ereignis	Titel	Beschreibung

## Sprint Planning & Backlog Refinement
			Website2Book – Sprint Planning & Backlog Refinement
Sprint	Datum	Ereignis	Titel	Beschreibung