## Sheet1
		Projektjournal – Web-Dev Horst					Stunden als Dezimalzahl					Stunden-Summen
Sprint	Datum	Titel	Beschreibung	Wer	In Stunden		Luca	Max					Luca	Max	Gesamt
0	07.02.24		an dem Website Anfragen Header gearbeitet und eine vorläufige lösung mit dem serversystemen wie novelbin.me gelöst: Problem war die codierung bei anfragen mittels indentity encoding (Bearbeitet)	luca	02:45:00		2,75	0,00					34,25	19,50	34,25
0	08.02.24		Neuer bug aufgetreten & gefixt(immer noch die header und novelbin.me kategorie), dass die codierung nicht von bs4 automatisch erkannt wurde bugs vorerst notdürftig behoben	luca	00:30:00		0,50	0,00
0	09.02.24		max und ich im meeting muss und kann kriterien im pflichtenheft grob definiert. Pflichtenheft angefangen. deckblatt erstellt.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	13.02.24		meeting, planung, lastenheftüberarbeitung	Team	01:30:00		1,50	1,50
0	15.02.24		Docs der Bewertungskriterien angelegt diese geschrieben(unfertig)	luca	00:30:00		0,50	0,00
0	15.02.24		Pflichtenheft überarbeitet und daran weitergearbeitet. dafür anwendungsfalldiagramme erstellt. Musskriterien ergänzt.	luca	03:30:00		3,50	0,00
0	15.02.24		Plichtenheft überarbeitet. Anwendungsfall diagramme teils fertiggestellt. meine erbegnisse max präsentiert und überprüft. und halt noch anwendungsschitstellen erläutert	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	18.02.24		Pflichtenheft überarbeitet	luca	02:30:00		2,50	0,00
0	18.02.24		Max und Ich. Habe mit max python alle notwendigen requirements für meine app und alle vs code packs installiert. den autoformater konfiguriert und getest.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	18.02.24		Luca: Plichtenheft & Lastenheft übertragen nach Libreoffice. formatierung komplett neu Git repo commited mit den neuen docs. Scrum gelernt ca. 3:30 stunden nach ca. 20:30 Uhr und halt dazu mit max nen drawio übersicht angefangen Max: 17 seiten zu scrum gelesen. zwei videos gekuckt zu scrum. drawio mitgestaltet. 18:00 0:00	Team	06:00:00		6,00	6,00
0	19.02.24		Scrum gelernt. Übersicht erstellt. sind nahe einer erstellung der bewertungskriterien	Team	04:00:00		4,00	4,00
0	20.02.24		Anforderungen zwei mal neu geschrieben. mit zwei (kow, roman) über die anforderungen gesprochen	luca	05:00:00		5,00	0,00
0	22.02.24		Wir haben die Vorlage für Github Management erstellt und den Produkt Backlog praktisch fertig.	Team	02:00:00		2,00	2,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00