## Projektjournal
			Website2Book – Projektjournal					Stunden als Dezimalzahl					Stunden-Summen
Sprint	Datum	Ereignis	Titel	Beschreibung	Wer	In Stunden		Luca	Max					Luca	Max	Gesamt
0	07.02.24	SPRINT 0	Request Bug Fix #1	Request Header für Website bearbeitet & vorläufige Lösung für Serversysteme wie „novelbin.me“ gelöst. Problem bei: Falsch Kodierter Text(kein UTF-8), da identify dafür benutzt wurde.	luca	02:45:00		2,75	0,00					107,75	31,50	139,25
0	08.02.24	SPRINT 0	Request Bug Fix #2	Bug bei Lösung für falscher Kodierung aufgetreten(immer noch „novelbin.me“). Habe aber den Bug fixen können.	luca	01:30:00		1,50	0,00
0	09.02.24	SPRINT 0	Pflichtenheft angefangen	Wir haben Muss- und Kann-Kriterien im Pflchtenfheft definiert. Pflichtenheft angefangen & Deckblatt erstellt.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	13.02.24	SPRINT 0	Lastenheftüberarbeitung der Musskriterien & Plannung	Wir mussten ein paar Lastenheftüberarbeitungen bei den Musskriterien durchführen. Zudem haben wir Planung für die nächsten Tage durchgeführt. Haben dann teils diese auf das Pflchtenheft umgesetzt.	Team	01:30:00		1,50	1,50
0	15.02.24	SPRINT 0	Bewertungskriterien erstellt #1	Docs der Bewertungskriterien angelegt	luca	00:30:00		0,50	0,00
0	15.02.24	SPRINT 0	Pflichtenheft überarbeitet & erweitert #1	Pflichtenheft überarbeitet(Einleitung, Muss- & Kann-Kriterien) und daran weitergearbeitet. Dafür dann Anwendungsfalldiagramme erstellt.	luca	03:30:00		3,50	0,00
0	15.02.24	SPRINT 0	Pflichtenheft überarbeitet & erweitert #2	Ergebnisse zum Pflichtenheft Max präsentiert und überprüft. Plichtenheft überarbeitet. Anwendungsfall diagramme fertiggestellt. Anwendungsfälle dazu geschrieben.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	18.02.24	SPRINT 0	Pflichtenheft überarbeitet #3	Pflichtenheft überarbeitet.	luca	02:30:00		2,50	0,00
0	18.02.24	SPRINT 0	Requirements installiert #1	Max und ich haben mit Python alle nötigen Anforderungen für meine App erfüllt und sämtliche VS Code-Pakete installiert. Den Autoformatter haben wir konfiguriert und ausführlich getestet.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	18.02.24	SPRINT 0	Scrum lernen #1 / Übertragung der Dokumente in Libreoffice	Luca Plichtenheft und Lastenheft in LibreOffice überarbeitet, Dokumente im Git-Repo commited. 3,5 Stunden Scrum gelernt und Draw.io Übersicht erstellt. / Max 17 Seiten Scrum gelesen, 2 Videos geschaut, an Draw.io mitgearbeitet. Arbeitszeit von 18:00 bis Mitternacht.	Team	06:00:00		6,00	6,00
0	19.02.24	SPRINT 0	Scrum lernen #2	Wir haben Scrum weiter gelernt und dabei eine Übersicht zu Scrum erstellt. Mit dem neuen Wissen sind wir nahe einer Erstellung von Bewertungskriterien.	Team	05:00:00		5,00	5,00
0	20.02.24	SPRINT 0	Bewertungsanforderungen	Bewertungsanforderungen zwei mal neu geschrieben. Meetings dazu mit außenstehenden(Kow, Roman, Maurice, co.)	luca	05:00:00		5,00	0,00
0	22.02.24	SPRINT 0	Product Backlog & GitHub Managment	Wir haben die Vorlage für Github Management erstellt und den Produkt Backlog erstellt.	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	24.02.24	SPRINT 0	Project Managment Tool	Der Lehrer wollte, dass wir die beschreibung der Tasks auch exportieren. Deshalb war die idee auf eine andere Plattform als GitHub zu wechseln. Hat nicht geklappt weil (Geld oder nicht sicher)	Team	02:00:00		2,00	2,00
0	04.03.24	SPRINT 0	DoD & DoR	Habe die DoD & DoR geschrieben (Siehe Docs). Dazu mir Docs durchgelesen, wie diese geschrieben werden sollten.	luca	03:00:00		3,00	0,00
0	09.03.24	SPRINT 0	ProjectJournal überarbeitung	Für Plannung und Review eigene Tabellen erstellt. Musste mehrere male angepasst werden.	Luca	01:00:00		1,00	0,00
0	10.03.24	Sprint Planning / & / Backlog Refinement	Erstellung von Sprint Tasks	Ich habe aus den Backlog Entries, mit aus meiner Sicht als Project Owner der höchsten Priortät, Tasks vormuliert. Der Erste Sprint kann beginnen.	Luca	03:00:00		3,00	0,00
1	14.03.24	Docs Enhancement	Erweiterung & Erstellung von Markdown Docs	Ich habe hier die DoR & DoD korrigiert und in die Main Readme mittels Verlinkung eingebettet. Zudem habe ich den Ablauf.md und die Abeichungen.md erstellt. Des weiteren ist nun ein Dokument bereitgestellt, dass die Roles von Scrum darstellt.	Luca	02:00:00		2,00	0,00
1	18.03.24	SPRINT 1	Klassendesign	Kassendesign: modules wurden in Review gesetzt genauso wurden relationships und mainclassen in progress gebracht. Teilweise wurde mit anderen Programmierern über die Optimierung von klassenbasierter python programmierung besprochen und umgesetzt.	Luca	07:00:00		7,00	0,00
1	18.03.24	Daily	Klassendesign teils umgesetzt & besprochen	Klassendesign: modules wurde zum rest des Teams presentiert und wurden dann in Done verlegt. Max hat die Aufgabe automatiesierte Installation übernommen. Max war zuvor Krank.	Team	00:30:00		0,50	0,50
1	19.03.24	SPRINT 1	Configuration & verifikation klassen	Es wurden die configuration & verifikationsklassen geschrieben für diese beiden klasse wurde eine Vaterklasse gebilded names LoadJson	Luca	05:00:00		5,00	0,00
1	20.03.24	SPRINT 1	Testing und Überarbietung	Es wurden die verification und die Konfig getestet und dazu auch andere unterklassen. Es kam eine neue idee des project owners welche sagt das generirung der chapterlists überarbeitet werden muss was bedeted dass URLextractor, Title Extractor,content Extractor und chapterURLs überarbeitet werden müssen.	Luca	02:30:00		2,50	0,00
1	20.03.24	SPRINT 1	Fetching überarbeitung	Fetchng von chapterlists wurde komplett überarbeitet und die konfig wurde um Type / Erweritert. Der momentane zustand hat noch Fehler	Luca	02:30:00		2,50	0,00
1	20.03.24	SPRINT 1	request basisklasse erstellt	Es wurde mit Außenhilfe eine weitere basisklasse für requests erstellt und geschrieben	Luca	01:00:00		1,00	0,00
1	22.03.24	SPRINT 1	Weitreichende Überarbeitung	Fetch Chapter URLs und FetchChapterlist wurden zusammengeführt was bedeutet das chapter URLs neu geschrieben wurde. Die struktur von chapterlist wurde angepasst. / Es wurde eine neue basisklasse für website analyse erstellt und letztlich wurden auch noch bugfixes gemacht zu vorher erkanten Fehlern.	luca	08:00:00		8,00	0,00
1	23.03.24	SPRINT 1 / REVIEW / & / RETRO	Sprint-Ziel wurde nicht eingehalten & Planänderugen	Planänderung: Mit Product Owner und Scrum Master wurde während des laufenden Sprints vereinbart, die Tasks "Klassendesign" und "Klassenumsetzung" zurückzusetzen und die Codebasis komplett zu ersetzen. / Review: Erledigt wurden Konfigurationsverbesserung und teilweise Klassendesign/-umsetzung. Nicht erreicht wurden vollständiges Klassendesign/-umsetzung sowie Verbesserungen für Benutzerfreundlichkeit und automatisierte Installation. / Retrospektive: Gut: 70% des Codes wurden nach Planänderung neu geschrieben. Schlecht: Mangelnde Kommunikation mit Max, fehlende Berücksichtigung externer Termine führten zu Verschiebungen und unvollständiger Umsetzung des Milestones "Code-Verbesserung & Benutzerfreundlichkeit".	Team	01:00:00		1,00	1,00
1	23.03.24	SPRINT 1	Journaleinträge nachgetragen	Es wurden alle einträge seit des begins der arbeit an den tasks von Sprint 1 von den logs in das Journal Überführt.	Max	01:30:00		0,00	1,50
1	24.03.24	Sprint Planning / & / Backlog Refinement	Übernahme und Anpassung an / Änderungen durch Stakholder der Tasks	Planung des zweiten Sprints mit berücksichtigung der Planänderungen am Produkt. / Hierbei wird hauptsächlich der erste Sprint in den zweiten übernommen und angepasst.	Team	01:00:00		1,00	1,00
2	24.03.24	SPRINT 2	FetchChapterURL debugged und / Konfigurationen getestet	Ich habe die FetchChapterURL, die FetchChapterList erweitert, debugged und gestestet mit drei Server infrastrukturen. Zudem habe ich herausgefunden, dass Cloudflare Server einen Botschutz haben den ich versucht habe zu passieren. hat leider nicht geklappt. nun wird auf Non Cloudflare Server Konfiguriert	Luca	06:00:00		6,00	0,00
2	25.03.24	SPRINT 2	An der Klasse FetchChapterContent gearbeitet	Ich habe mit der Umsetzung von FetchChapterContent angefangen, da mir für das / Schreiben der Buch-Datei das auslesen und valdieren des ChapterContents fehlt.	Luca	01:00:00		1,00	0,00
2	25.03.24	SPRINT 2	Servertesting, Umsetung der FetchChapterContent & / Konvertierung in Ebook-Formate.	Ich ich habe nun zumindest halb fertig die FetchChapterContent. Zudem habe ich eine neue / Klasse geschrieben die vorerst die Konvertierung in EPUB ermöglicht. Zur Zeit arbeite ich / grade die Fatalen Errors aus und mache Userresponses und optimiere "älteren" Code, / falls notwendig.	Luca	06:00:00		6,00	0,00
2	26.03.24	Daily	Projekt Musskriterien fast abgeschlossen	Die Grundfunktionalität wurde im Team vorgestellt und getestet. Es ist ein Bug bei einlesen / Der EPUB anzumerken.	Luca	01:00:00		1,00	0,00
2	27.03.24	SPRINT 2	Bug fixes & Content Fetching with convert into EPUB	Ich habe die komplette Umsetzung der User interactions gemacht und somit die fatalen Errors / größstenteils enfernt. Zudem habe ich die EPUB Klasse geschrieben und Error Messages / (hauptsäch zu Respone Errors) angepasst. Ich habe zudem eine Übersicht der Configuration / Structure erstellt und die "requirements.txt" angefertigt. Dann habe ich die Applikation für / Linux zumindest als "main.bin" kompiliert und einen Pre Release erstellt	Luca	13:00:00		13,00	0,00
2	27.03.24	SPRINT 2	Vorstellung des ersten Pre Releases nach / Beendigung der Beta	Ich habe die Klassenumsetzung, More Userfriendly Tasks, Automated Installation, Code refinement & enhanced userfriendly interactions vorerst abgeschlossen. Zudem haben wir eine weitere Task mit einbezogen, da die Musskriterien so weit durch sind. Wir haben also ein Sprint Backlog refinement gemacht. Somit wurde hinzugefügt: Publish als Binäre / Standalone. Zudem wurde die Guide Tasks zusammen gemerged. Zudem wurde eine letzte Task für das vorzeitige beenden des Projektes erstellt. die EPUB enhancement. Max hat zudem die aktuelle Version in eine Windows kompatible Version kompiliert. Habe max die Verbesserung der Struktur des Codes dargestellt.	Team	02:30:00		2,50	2,50
2	06.04.24	SPRINT 1 / REVIEW / & / RETRO	Abschluss des zweiten Sprints & erster Release	Das Sprintziel „Code refinement & enhanced userfriendly interactions“ / Wurde rudimentär abgeschlossen. Es besteht noch nachholbedarf für bestimmte Bugs & / Die Musskriterien des Projektes wurden erfüllt. Ein offizieller Release steht nun zur Verfügung.	Team	01:30:00		1,50	1,50
2	07.04.24	Sprint Planning / & / Backlog Refinement	Abschluss der Musskriterien & weitere Schritte	Da die generellen Musskriterien erfüllt sind, wird von nun an, nur an dem Projekt gearbeitet, wenn die Zeit dafür frei ist. / Es soll die Dokumentation mit den UML-Darstellungen angegangen werden. Zudem soll die unzureichende EPUB erstellung erweitert werden, damit auch ein Cover mit angefügt werden kann. Zudem soll der Guide für die Erstellung der Konfiguration überarbeitet werden.	Team	01:00:00		1,00	1,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

## Sprint Planning & Backlog Refinement
			Website2Book – Sprint Planning & Backlog Refinement
Sprint	Datum	Ereignis	Sprint Ziel des / Kommenden Sprints	Beschreibung
0 → 1	11.03.24	Sprint Planning / & / Backlog Refinement	Code refinement & enhanced userfriendly interactions	Max konnte nicht am Meeting teilnehmen. Folgende Tasks wurden beim Sprint Planning erstellt: Klassendesign, Klassenumsetzung, Configuration Enhancement, More Userfriendly. Es wurde das Sprint Ziel formuliert.
1 → 2	24.03.24	Sprint Planning / & / Backlog Refinement	Code refinement & enhanced userfriendly interactions	Das Sprintziel bleibt das gleiche, da das letzere nicht erreicht wurde(siehe Retro). Die tasks unter „Failed“, also die Klassendesign Tasks, die Klassenumsetzung, More Userfriendly – Inputs, Automated Installation und More Userfriendly – Error Messages wurden angepasst an die Planänderungen (siehe Retro Sprint 1) und befinden sich nun im zweiten Sprint.
2 → 3	07.04.24	Sprint Planning / & / Backlog Refinement	Erweiterungen der Dokumente & verbessertes EPUB erstellen	Da die generellen Musskriterien erfüllt sind, wird von nun an, nur an dem Projekt gearbeitet, wenn die Zeit dafür frei ist. / Es soll die Dokumentation mit den UML-Darstellungen angegangen werden. Zudem soll die unzureichende EPUB erstellung erweitert werden, damit auch ein Cover mit angefügt werden kann. Zudem soll der Guide für die Erstellung der Konfiguration überarbeitet werden.

## Sprint Review & Sprint Retro.
			Website2Book – Sprint Review & Sprint Retro.
Sprint	Datum	Ereignis	Titel	Beschreibung
SPRINT 1	23.03.24	SPRINT 1 / REVIEW / & / RETRO	Sprint-Ziel wurde nicht eingehalten & Planänderugen	Planänderung / Durch eine Planänderung mit Absprache mit den Product Owner und dem Scrum Master mussten in Folge des laufenden Sprint ein paar Änderungen vorgenommen werden. Somit wurden die angehenden Tasks: Klassendesign & Klassenumsetzung zurückgesetzt von "In review" zu "To-Do", da Komplikationen mit den Stakholdern und dessen Einwände mit der Codequalität. Somit wurde die Codebasis im Laufe des Projektes komplett ersetzt. / Review / Was wurde geschafft? / Configuration Enhancement, Zum Teil das Klassendesign und dessen Klassenumsetzung. Was nicht? / Klassendesign, Klassenumsetzung, More Userfriendly, Automated Installation / Retrospektive / Was lief gut? Nach Planänderung wurde etwa 70% des gesamten Ausgangsmaterials neu geschrieben, was natürlich deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die "Ausgangslage" nur zu erweitern. / Was lief schlecht? / Durch die Planänderungen, durch Max fehlen bei Absprache durch die Dailys und das nicht einplanen von Terminen von Außerhalb, wie Klausuren, hat zu einer starken Verschiebung der Tasks in den folgenden Sprint geführt. Somit konnte der Milestone "Code refinement & enhanced userfriendly interations" nicht vollständig umgesetzt werden.
SPRINT 2	06.04.24	SPRINT 1 / REVIEW / & / RETRO	Abschluss des zweiten Sprints / & / Erster Release	Das Sprintziel „Code refinement & enhanced userfriendly interactions“ / Wurde rudimentär abgeschlossen. Somit wurde die Codebasis komplett neu geschieben, in klassenbasierter Programmierung. / Es wurden auch die meisten Fatalen Errors debugged, zudem wurde ein Release mit einer Binären Version und einem rudimentären Guide veröffentlicht. Die Verwendung von Calibre ist zudem auch entfernt worden, somit ist keine externe Software mehr notwendig für die Nutzung diese Applikation. / Es wurde leider das Klassendesigning übersprungen. Dies muss nächsten Sprint nachgeholt werden, aber die grundsätlichen / Sprintziele wurden erfüllt. Zudem kann man das Projekt, zumindest auf „umsetzungsseite“, als Abgeschlossen bezeichnen. / Der erste Release ist unter dem GitHub Account „TheUnixDemon“ zu finden.