## Sprint 1 - Ende
Title	Assignees	Status	Priority	Size	Linked pull requests	Labels	Sprint
Code Überarbeitung.		🆕 Entwurf
AutoInstallation		🆕 Entwurf
Tor-Intigrierung		🆕 Entwurf
Windowsnutzer		🆕 Entwurf
UF: Fehleroutput		🆕 Entwurf
UF: Guide für die Nutzung		🆕 Entwurf
kleiner release		🆕 Entwurf
Fatale Errors		🆕 Entwurf
Applikation veröffentlichung		🆕 Entwurf
UI		🆕 Entwurf
UF: Guide der Konfig		🆕 Entwurf
Automated Installation	Max-WT	❌ Failed	🏝 Low	🦔 Tiny			Sprint 1
More Userfriendly - Error Messages		❌ Failed	🏝 Low	🦔 Tiny			Sprint 1
More Userfriendly - Inputs		❌ Failed	🏕 Medium	🦔 Tiny			Sprint 1
Klassendesign: Modules	TheUnixDemon	❌ Failed	🏔 High	🐇 Small			Sprint 1
Klassendesign: Relationships & Mainclasses	TheUnixDemon	❌ Failed	🌋 Urgent	🐂 Medium			Sprint 1
Klassenumsetzung	TheUnixDemon	❌ Failed	🌋 Urgent	🦑 Large			Sprint 1
Configuration Enhancement		✅ Done	🏕 Medium	🐂 Medium			Sprint 1
Configuration and data fetching	TheUnixDemon	✅ Done	🏕 Medium	🦑 Large			Sprint 1
Code refinement & enhanced userfriendly interactions		🗿 Milestone	🌋 Urgent	🐋 X-Large			Sprint 1

## Sprint 2 - Ende
Title	Assignees	Status	Priority	Size	Linked pull requests	Labels	Sprint
Code Überarbeitung.		🆕 Entwurf
AutoInstallation		🆕 Entwurf
UF: Guide der Konfig		🆕 Entwurf
Tor-Intigrierung		🆕 Entwurf
Fatale Errors		🆕 Entwurf
Windowsnutzer		🆕 Entwurf
UF: Fehleroutput		🆕 Entwurf
kleiner release		🆕 Entwurf
Applikation veröffentlichung		🆕 Entwurf
UI		🆕 Entwurf
UF: Guide für die Nutzung & Configuration	TheUnixDemon	✅ Done	🏕 Medium	🐂 Medium
Configuration Enhancement	TheUnixDemon	✅ Done	🏕 Medium	🐂 Medium			Sprint 1
Configuration and data fetching	TheUnixDemon	✅ Done	🏕 Medium	🦑 Large			Sprint 1
More Userfriendly - Inputs	TheUnixDemon	✅ Done	🏕 Medium	🦔 Tiny			Sprint 2
Automated Installation	TheUnixDemon	✅ Done	🏝 Low	🦔 Tiny			Sprint 2
More Userfriendly - Error Messages	TheUnixDemon	✅ Done	🏝 Low	🦔 Tiny			Sprint 2
Publish als Binäre/Standalone	Max-WT, TheUnixDemon	✅ Done	🏝 Low	🐇 Small			Sprint 2
Klassenumsetzung	TheUnixDemon	✅ Done	🌋 Urgent	🦑 Large			Sprint 2
Code refinement & enhanced userfriendly interactions	TheUnixDemon	🗿 Milestone	🌋 Urgent	🐋 X-Large			Sprint 2
Klassendesign: Relationships & Mainclasses		❌ Failed	🌋 Urgent	🐂 Medium			Sprint 2
Klassendesign: Modules		❌ Failed	🏔 High	🐇 Small			Sprint 2
EPUB enhancement	Max-WT, TheUnixDemon	📋 Backlog	🏔 High	🐂 Medium